## Slide 1: Breitband in Hopferau
Von 2008 bis 2026

## Slide 2: Breitbandausbau bisher
2008 Hybridlösung für Vorwahl 08364
2014 Ausbau Nord : Glasfaser
Ausbau Mitte : Kupfer
Ausbau Süd : Glasfaser
2018 Ausbau über Höfeprogramm für restl. Weiler
https://bitratenkarte.de/oal/hopferau
2020 Start des 3.Verfahrens für Glasfaserausbau im Ortskern

## Slide 3: Gas- und Glasausbau
2021 kommt das Angebot von Erdgas Schwaben für den Gasanschluss Hopferau mit gleichzeitiger Verlegung von Leerrohren für die letzte Ausbaustufe für schnelles Internet.
Auch kommt von der Telekom die Zusage, dass dann ein eigenwirtschaftlicher Ausbau seitens der Telekom erfolgen kann.
  ->Daraufhin sind wir wieder aus dem Förderprogramm Bayern ausgestiegen

## Slide 4: Telekom: Kein eigenwirtschaftlicher Ausbau
Telekom hat sich nicht mehr bereit erklärt eigenwirtschaftlich auszubauen.
Hauptsächlich wurde dies dadurch begründet, dass die Kunden schnelles Internet haben, aber nur der billigste Tarif (d.h. 50Mb so wie bei Kupfer) bestellt wird.

## Slide 5: Förderprogramm Bund
2024 Einstieg in das Lückenschlussprogramm des Bundes
  Dieses Programm kann für Projekte bis zu einer Wirtschaftlichkeitslücke von max. 1 Million genutzt werden.
  11/2024 Zusage der Förderung über max.500 000€ vom Bund = 50%
  02.12.2024 Der Förderantrag der Gemeinde Hopferau auf Kofinanzierung des Breitbandausbaus im Lückenschluss-Programm des Bundes nach KofGibitR 2.0, beim Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung ist eingegangen
Weitere Bearbeitung des Antrages nach Auswahlverfahren und
Übermittelung der sich daraus ergebenden förderfähigen Kosten
  Gemeinde 10%

## Slide 6: Gigabit- Programm Bund
Vergabe nach Punktesystem
  Das Gigabit-Programm des Bundes wäre für uns nicht in Frage gekommen.
  Über ein Punktesystem werden hier die Förderungen vergeben. Hopferau hätte auf Grund des guten Breitbandausbaues eine zu geringe Punktzahl erreicht, um in die Förderung zu kommen.

## Slide 7: Lückenschlussprogramm
2025 In diesem Jahr ist die Ausschreibung erfolgt. Aufgrund neuer Regularien verzögert sich die endgültige Ausschreibung immer wieder.
Telekom war der billigste Anbieter, hat aber um eine Fristverlängerung zur Abgabe des Angebotes auf den November gebeten.
Weitere Verzögerung:
  Inzwischen haben wir im Zuge der Erweiterung der Straßenbeleuchtung in Richtung Schorendorf auch ein Lehrrohr für den Glasfaserausbau mitverlegt. Dieses Rohr war im Angebot nicht berücksichtigt.

## Slide 8: Finanzielle Auswirkungen
Beraterleistungen
Für Berater ist vom Bund ein Zuschuss von 50 000€ genehmigt. Davon sind bereits ca. 29 000€ abgerufen.
Anteil Gemeinde am Breitbandausbau
Die Gemeinde hat 10% der Gesamtsumme also ca. 81 000€ anteilig zu zahlen.
Der Gesamtbetrag von 813 000€ ist am Ende der Bauzeit fällig

## Slide 9: Weitere Schritte
Das endgültige Angebot in Höhe von 813 000€ liegt jetzt vor.
Da nur ein Angebot abgegeben wurde ist eine Prüfung der Plausibilität durch das Breitbandzentrum notwendig.
Beschlussvorlage:
Der Gemeinderat beschließt die Annahme des wirtschaftlichsten Angebotes der Telekom GmbH in Höhe von 813.203,88 €. Der zu erwartende Eigenanteil von 10 % beläuft sich auf 81.320,39 €. Die Verwaltung wird beauftragt die weiteren Schritte zu veranlassen.
Wenn alle Unterlagen geprüft sind, werden diese veröffentlicht und ab diesem Zeitpunkt läuft der Termin für die endgültige Fertigstellung (ca. 29 Monate)
Nächster Schritt: Abschluss des Kooperationsvertrages mit der Telekom

## Slide 10: Das war‘s
Danke für Eure Aufmerksamkeit